## 요구사항추적
기능ID | 기능명 | UI | API | DB | 테스트 | 구현·검수상태
F01 | 앱 시작·로그인 | UI01, UI24, UI29, UI35 | authExchange, sessionRefresh, identityLink, identityUnlink, reauthenticate, identitiesList | users, identities, sessions | TC-F01-01, TC-F01-02, TC-F01-03, TC-F01-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F02 | 가입 동의·표시명 설정 (P06·P09) | UI02, UI28, UI30 | consentDocs, onboard, profilePatch, consentUpdate, profileGet, consentsMine | users, consent_documents, consent_events | TC-F02-01, TC-F02-02, TC-F02-03, TC-F02-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F03 | 모임 목록·생성 | UI03, UI04 | groupsList, groupCreate | groups, memberships, operations | TC-F03-01, TC-F03-02, TC-F03-03, TC-F03-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F04 | 모임 이름·대표 사진 변경 | UI25 | groupUpdate, coverPrepare | groups, assets | TC-F04-01, TC-F04-02, TC-F04-03, TC-F04-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F05 | 초대 발급·공유·참여 | UI23, UI24 | invitesList, inviteCreate, inviteRevoke, invitePreview, inviteJoin | memberships, reentry_blocks, invitations, operations | TC-F05-01, TC-F05-02, TC-F05-03, TC-F05-04, TC-F05-05, TC-F05-06, TC-F05-07, TC-F05-08 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F06 | 모임 달력·일정 상세 | UI05, UI08 | calendar, scheduleDetail | schedules | TC-F06-01, TC-F06-02, TC-F06-03, TC-F06-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F07 | 일정 수동 추가·기간 설정 | UI04, UI05, UI06 | groupCreate, scheduleCreate | schedules | TC-F07-01, TC-F07-02, TC-F07-03, TC-F07-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F08 | 일정 변경·취소 | UI05, UI06, UI35 | scheduleUpdate, scheduleCancel, operationGet | schedules, operations | TC-F08-01, TC-F08-02, TC-F08-03, TC-F08-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F09 | 장소 검색·직접 등록·방문 추가 (P12) | UI08, UI10, UI11, UI13 | placesSearch, visitCreate | places, visits | TC-F09-01, TC-F09-02, TC-F09-03, TC-F09-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F10 | 방문 계획 편집 | UI12 | planUpdate | visits, day_plans | TC-F10-01, TC-F10-02, TC-F10-03, TC-F10-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F11 | 빈 방문·빈 일정 삭제 (P05) | UI05, UI06, UI12 | scheduleDelete, visitDelete | schedules, visits | TC-F11-01, TC-F11-02, TC-F11-03, TC-F11-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F12 | 사진·짧은 영상 촬영 | UI14, UI15 | 로컬 Android Camera API → F14/F15 접수·전송 | 계정별 촬영 임시 파일(로컬) | TC-F12-01, TC-F12-02, TC-F12-03, TC-F12-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F13 | 기기 사진·영상 가져오기 | UI14, UI16 | uploadPrepare |  | TC-F13-01, TC-F13-02, TC-F13-03, TC-F13-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F14 | 업로드 확인·파일별 정보 입력 (P10·P11) | UI13, UI14, UI16 | uploadPrepare | visits, submissions, upload_tasks | TC-F14-01, TC-F14-02, TC-F14-03, TC-F14-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F15 | 파일 전송·재시도·취소 | UI17, UI35 | uploadPrepare, uploadGet, uploadCommit, uploadRetry, uploadCancel, operationGet, uploadHead, uploadChunk | submissions, upload_tasks, operations, outbox_events | TC-F15-01, TC-F15-02, TC-F15-03, TC-F15-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F16 | 공동 기록 목록·사진 감상·영상 재생 | UI08, UI09, UI13, UI18 | mediaList, mediaStream | submissions, media | TC-F16-01, TC-F16-02, TC-F16-03, TC-F16-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F17 | 본인 기록 개별·일괄 정보 수정 | UI09, UI16, UI18, UI20 | metadataPatch, operationGet | media, metadata_operations, operations, outbox_events | TC-F17-01, TC-F17-02, TC-F17-03, TC-F17-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F18 | 내가 올린 기록 조회·개별/일괄 삭제 | UI16, UI18, UI22, UI28 | mediaStream, mediaDelete, mineList, operationGet | media, operations, outbox_events, cleanup_jobs | TC-F18-01, TC-F18-02, TC-F18-03, TC-F18-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F19 | 사진·영상 휴대폰 저장 | UI09, UI16, UI18, UI21 | exportCreate, exportGet, exportFile | media, export_jobs | TC-F19-01, TC-F19-02, TC-F19-03, TC-F19-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F20 | 촬영 위치 메타데이터 처리 (P07) | UI17, UI21 | coverPrepare, uploadCommit, mediaStream, exportCreate | upload_tasks, assets, export_jobs | TC-F20-01, TC-F20-02, TC-F20-03, TC-F20-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F21 | 일정별 보관·만료 (P01) | UI03, UI08, UI22 | groupsList, scheduleDetail, uploadCommit | schedules, media, outbox_events, cleanup_jobs | TC-F21-01, TC-F21-02, TC-F21-03, TC-F21-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F22 | 참여자 목록·방장 이전·강제 퇴장 (P03) | UI26, UI27 | membersList, ownerTransfer, memberRemove, reentryUnblock | groups, memberships, reentry_blocks | TC-F22-01, TC-F22-02, TC-F22-03, TC-F22-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F23 | 나가기·마지막 방장 모임 종료 (P02) | UI27 | groupLeave, groupClose | groups, memberships, cleanup_jobs | TC-F23-01, TC-F23-02, TC-F23-03, TC-F23-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F24 | 계정 삭제 | UI28, UI30 | accountDelete, operationGet, reauthenticate, deletionPreconditions | users, sessions, operations, outbox_events, cleanup_jobs | TC-F24-01, TC-F24-02, TC-F24-03, TC-F24-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F25 | 신고·개인 차단 (P08) | UI18, UI26, UI31, UI34 | reportCreate, reportsMine, blockCreate, blockDelete, inquiryCreate, blocksList, notificationsList, notificationRead | personal_blocks, reports_and_cases, account_notifications | TC-F25-01, TC-F25-02, TC-F25-03, TC-F25-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F26 | 유해 콘텐츠 검사·운영 조치 (P08) | UI17, UI31, UI34 | coverPrepare, uploadCommit, inquiryCreate, opsQueue, opsAction, notificationsList, opsCaseGet | upload_tasks, reports_and_cases, account_notifications, operator_audit | TC-F26-01, TC-F26-02, TC-F26-03, TC-F26-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F27 | 방장 부재 수동 복구 (P04) | UI32, UI34 | recoveryCreate, recoveryGet, inquiryCreate, opsQueue, opsRecovery, reauthenticate, notificationsList, notificationRead, recoveryConsent, recoveryResponse, opsCaseGet | recovery_requests, account_notifications, operator_audit | TC-F27-01, TC-F27-02, TC-F27-03, TC-F27-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행
F28 | 저장 공간·캐시·로그아웃·문의 | UI03, UI28, UI33, UI35 | storageUsage, logout, inquiryCreate, operationGet | sessions, groups, reports_and_cases | TC-F28-01, TC-F28-02, TC-F28-03, TC-F28-04 | 설계 연결 완료 / 구현·검수 미실행

## 공통정책추적
정책ID | 정책 | 기능 | 핵심 검수
P01 | 일정별 보관 고정 | F21 | 최초완료·종료날짜+달력3개월·말일·변경불가·만료접근차단
P02 | 마지막 방장 모임 종료 | F23 | 본인파일삭제·타인유효파일보존·재개불가
P03 | 강제 퇴장과 재참여 차단 | F22 | 참여세대·차단해제·오래된퇴장재시도
P04 | 방장 부재 수동 복구 | F27 | 본인/후임확인·통지·7일·이견보류·수동검증
P05 | 빈 방문·빈 일정 삭제 | F11 | 숨김/보존파일과진행task포함·경쟁전체거부
P06 | 표시명 | F02 | 20자·중복허용·소유권유지
P07 | 촬영 위치 메타데이터 제거 | F20 | 타인제공모든variant·원본불변·제거검증실패비공개
P08 | 신고·차단·콘텐츠 운영 | F25 F26 | 개인/모임차단분리·검사전비공개·운영별도권한
P09 | 가입 동의와 철회 | F02 | 필수/선택·버전/시각·필수철회계정삭제
P10 | 기록일 | F14 | 일정양끝날짜·실촬영시간독립·방문일일치
P11 | 작성자별 방문당 업로드 한도 | F13 F14 F17 F18 | 사진5·영상2·미지정은작성자×일정×기록일·완료+진행합산·실패/취소/삭제반환·동시접수
P12 | 일차별 방문 한도 | F09 F10 F11 | 일정×방문일활성방문15개·16번째거부·동시추가·삭제후복귀

## 기능검수
TC ID | 기능ID | 기능명 | 우선순위 | 입력·행동·조건 | 기대결과 | 화면 | 검수환경 | 결과 | 앱버전·OS·기기 | 실측·증거 | 결함번호 | 예정 실행 방식
TC-F01-01 | F01 | 앱 시작·로그인 | P0 | 카카오톡 미설치→웹 인증 성공 | 동일 공급자 subject의 기존 작성자ID 유지 | UI01, UI24, UI29, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 공급자 실연동 + Android 자동화/수동
TC-F01-02 | F01 | 앱 시작·로그인 | P0 | 같은 이메일의 다른 공급자로 최초 로그인 | 자동 병합 없이 독립 계정 | UI01, UI24, UI29, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 공급자 실연동 + Android 자동화/수동
TC-F01-03 | F01 | 앱 시작·로그인 | P0 | 초대 진입 중 인증 실패→재로그인 | 초대와 미완료 작업 보존 | UI01, UI24, UI29, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 공급자 실연동 + Android 자동화/수동
TC-F01-04 | F01 | 앱 시작·로그인 | P0 | 본인 재인증 후 로그인 수단 연결/마지막 수단 해제 | 명시적 연결 성공, 마지막 수단 해제 거부 | UI01, UI24, UI29, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 공급자 실연동 + Android 자동화/수동
TC-F02-01 | F02 | 가입 동의·표시명 설정 (P06·P09) | P1 | 필수동의·표시명 입력 후 가입 | 버전과 동의시각 저장 | UI02, UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F02-02 | F02 | 가입 동의·표시명 설정 (P06·P09) | P1 | 선택 동의 거부·철회 | 핵심 이용 유지, 변경 이력 기록 | UI02, UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F02-03 | F02 | 가입 동의·표시명 설정 (P06·P09) | P1 | 공백 이름·NFC 결합문자·20/21자·중복 이름 | 공백/21자 거부,20자·중복 허용 | UI02, UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F02-04 | F02 | 가입 동의·표시명 설정 (P06·P09) | P1 | 필수 동의 철회→역할 미정리 계정 | 계정삭제 선행조건 안내, 미완료를 완료로 표시하지 않음 | UI02, UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F03-01 | F03 | 모임 목록·생성 | P1 | 모임+첫일정 생성 응답 유실 후 같은 키로 재시도 | 모임·방장·첫일정 한 세트만 생성 | UI03, UI04 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F03-02 | F03 | 모임 목록·생성 | P1 | 첫일정 없이 생성·100개 활성·방장20개 상태 생성 | 각 요청 거부, 일부 객체 미생성 | UI03, UI04 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F03-03 | F03 | 모임 목록·생성 | P1 | 최근활동 동률·진행/미래/과거/취소 일정 혼합 | 정해진 정렬과 요약 우선순위 일치 | UI03, UI04 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F03-04 | F03 | 모임 목록·생성 | P1 | 단순 열람·나간 모임 직접 진입 | 열람은 활동시각 불변, 공동진입 거부 | UI03, UI04 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F04-01 | F04 | 모임 이름·대표 사진 변경 | P1 | 방장이 이름/대표사진 교체·기본 복원 | 전체 참여자 화면 갱신 | UI25 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F04-02 | F04 | 모임 이름·대표 사진 변경 | P1 | 일반 참여자가 직접 PATCH | 403과 기존 정보 유지 | UI25 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F04-03 | F04 | 모임 이름·대표 사진 변경 | P1 | 1600px/5MB 경계·변환실패·GPS포함 사진 | 저장본 규격·위치제거 확인, 실패 시 기존 유지 | UI25 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F04-04 | F04 | 모임 이름·대표 사진 변경 | P1 | 두 방장 세션 같은 버전 동시 수정 | 하나 성공·하나409, 후속 입력 유지 | UI25 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F05-01 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 방장·일반 참여자의 조회·새 발급·공유·복사·타인 발급 초대 취소 | 모든 현재 참여자에게 동일 권한·발급자 이력 유지 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F05-02 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 비참여자·탈퇴·퇴장·이용 제한 계정의 직접 요청·이전 요청 재시도 | 조회·발급·취소 모두 거부·입력/결과 경로로 권한 우회 불가 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F05-03 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 발급자 탈퇴 후 남은 참여자의 초대 관리 | 기존 초대의 기한·횟수·상태 유지·남은 참여자는 조회·취소 가능 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F05-04 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 초대 발급/취소와 참여 종료 동시 처리 | 사용자·모임 잠금과 현재 참여 재검증·참여 종료 뒤 늦은 새 발급/취소 거부 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F05-05 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 새 초대2개·재공유·여러계정 참여 | 기존 초대 유지·만료 연장 없음·참여로 횟수 미소모 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F05-06 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 발급시각-1ms·만료-1ms·만료시각 | 발급 전/만료는 거부, 유효 구간만 허용 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F05-07 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 49회에서 두 요청 동시 확인·51번째 확인·로그인 복귀 재확인 | 50회까지 응답·소진 구분 안내·복귀는 횟수 미증가·기존 참여자 영향 없음 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F05-08 | F05 | 초대 발급·공유·참여 | P0 | 9명에서2계정 동시참여·차단·종료·취소·소진·이미참여 구분 | 최대10명·활성참여 하나·구분된 안내·이미참여는 인원 불변 | UI23, UI24 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F06-01 | F06 | 모임 달력·일정 상세 | P1 | 다일 일정 선택·전체/날짜필터·뒤로 복귀 | 단일 일정 전체 상세·월/필터/스크롤 복원 | UI05, UI08 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F06-02 | F06 | 모임 달력·일정 상세 | P1 | 월요일 시작·같은날4일정·여러 날 일정의 셀 표시 | 최대3개+나머지수·기간 모든 날짜 셀·날짜선택 전체목록 | UI05, UI08 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F06-03 | F06 | 모임 달력·일정 상세 | P1 | 기간 변경으로 선택필터 범위 이탈 | 전체로 복귀하고 안내 | UI05, UI08 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F06-04 | F06 | 모임 달력·일정 상세 | P1 | 방문별 예정 시각·시간 미정·장소 개수 표시 | 방문일 순서·시각 표시, 일정 자체에는 시각 없음 | UI05, UI08 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F07-01 | F07 | 일정 수동 추가·기간 설정 | P1 | 당일·19~21일 기간 일정 수동 추가 | 하나의 일정·달력 표시 일치 | UI04, UI05, UI06 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F07-02 | F07 | 일정 수동 추가·기간 설정 | P1 | 날짜 역전·367일·제목 101자·공백 제목 | 거부·입력 유지 | UI04, UI05, UI06 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F07-03 | F07 | 일정 수동 추가·기간 설정 | P1 | 겹치는 기간 일정 추가·응답 유실 후 같은 키 재시도 | 겹침 안내 후 허용·중복 생성 없음 | UI04, UI05, UI06 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F07-04 | F07 | 일정 수동 추가·기간 설정 | P1 | 일반 참여자 생성·allDay/startAt/recurrence 필드 전송 | 서버 거부·알 수 없는 필드 거부 | UI04, UI05, UI06 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F08-01 | F08 | 일정 변경·취소 | P1 | 제목·기간 변경 시 기간 밖 방문/기록 영향 확인 | 개수 표시·확인 후 전체/기간밖 영역 유지·confirm 없으면 409 | UI05, UI06, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F08-02 | F08 | 일정 변경·취소 | P1 | 기간 축소 후 신규 범위밖 지정·기간 안 재지정 | 신규 거부·기간 안 재지정 허용 | UI05, UI06, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F08-03 | F08 | 일정 변경·취소 | P1 | 기록 있는 일정 취소 후 신규 접수·취소 전 접수 재시도 | 신규 거부·기존 동일 파일만 완료 | UI05, UI06, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F08-04 | F08 | 일정 변경·취소 | P1 | 동시 변경·취소 재시도·취소 일정 재활성 시도 | 충돌 입력 유지·멱등·재활성 거부 | UI05, UI06, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F09-01 | F09 | 장소 검색·직접 등록·방문 추가 (P12) | P1 | 검색→지도이동→영역검색→예정시각 입력→방문추가 | 목록마커 연동·방문일 마지막순서·시각 저장 | UI08, UI10, UI11, UI13 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F09-02 | F09 | 장소 검색·직접 등록·방문 추가 (P12) | P1 | 위치 거절·좌표없는 수기장소·시각 미입력 | 검색/등록 가능, 가짜 거리/마커 없음·시간 미정 저장 | UI08, UI10, UI11, UI13 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F09-03 | F09 | 장소 검색·직접 등록·방문 추가 (P12) | P1 | 동일 공급자 장소 같은날/다른날·수기6자리좌표 | 같은날 중복 거부·다른날 허용·정규화 비교 | UI08, UI10, UI11, UI13 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F09-04 | F09 | 장소 검색·직접 등록·방문 추가 (P12) | P1 | 14개에서 두 사람 동시 추가·16번째 추가·빈 방문 삭제 후 추가 | 15개까지만 확정·VISIT_LIMIT 안내·자리 복귀 | UI08, UI10, UI11, UI13 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F10-01 | F10 | 방문 계획 편집 | P1 | 순서·동일시각·미입력·날짜제목 동시 저장 | 사용자 순서 유지·비운 제목은 날짜 | UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F10-02 | F10 | 방문 계획 편집 | P1 | 방문 누락·중복·다른 날짜 혼입 | 전체 저장 거부 | UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F10-03 | F10 | 방문 계획 편집 | P1 | 시각23:55/24:00·제목30/31자·시각순 정렬 버튼 | 23:55/30자만 허용·버튼 눌렀을 때만 재정렬 | UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F10-04 | F10 | 방문 계획 편집 | P1 | 동시계획 수정·미저장 이탈 | 먼저 저장 유지·입력 보존·저장/버리기/계속 | UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F11-01 | F11 | 빈 방문·빈 일정 삭제 (P05) | P1 | 빈방문·마지막빈일정 삭제 | 관련 빈 계획만 제거·모임/초대 유지·15개 자리 복귀 | UI05, UI06, UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F11-02 | F11 | 빈 방문·빈 일정 삭제 (P05) | P1 | 숨김/보존파일·진행업로드 있는 일정 삭제 | 거부·취소로 안내 | UI05, UI06, UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F11-03 | F11 | 빈 방문·빈 일정 삭제 (P05) | P1 | 업로드접수와삭제 순서 양방향 경쟁 | 먼저 확정한 상태 기준·늦은 접수/삭제 거부 | UI05, UI06, UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F11-04 | F11 | 빈 방문·빈 일정 삭제 (P05) | P1 | 삭제 재시도·삭제된 일정 상세 진입 | 멱등 결과·재생성 없음·삭제 안내 | UI05, UI06, UI12 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F12-01 | F12 | 사진·짧은 영상 촬영 | P1 | 1~5초 자동종료·3초최초·다음실행값 | 선택값±0.25초·기기 마지막값 기억 | UI14, UI15 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F12-02 | F12 | 사진·짧은 영상 촬영 | P1 | 녹화 조기종료0.49/0.50초 | 0.49거부·0.50초 유효파일 허용 | UI14, UI15 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F12-03 | F12 | 사진·짧은 영상 촬영 | P1 | 마이크거절·카메라거절·녹화중전후면 | 무음허용·카메라거절안내·녹화중전환불가 | UI14, UI15 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F12-04 | F12 | 사진·짧은 영상 촬영 | P1 | 앱전환·전화·공간부족·취소 | 유효결과만 후보·기존업로드/기기원본 유지 | UI14, UI15 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F13-01 | F13 | 기기 사진·영상 가져오기 | P1 | 사진/영상/촬영 혼합120개·여러번선택 | 최초선택순서 유지·후보 합산120개 | UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F13-02 | F13 | 기기 사진·영상 가져오기 | P1 | 0/120/121개·영상60/60.1초·200MB+1바이트 | 상한 초과만 거부·자동자르기 없음 | UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F13-03 | F13 | 기기 사진·영상 가져오기 | P1 | 손상·RAW·애니메이션·접근소실 혼합 | 파일별 오류·나머지 후보 유지 | UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F13-04 | F13 | 기기 사진·영상 가져오기 | P1 | 방문 남은 개수 사진3/5·영상0/2 표시 후 초과 선택 | 남은 개수 표시·초과분은 확인 단계에서 파일별 표시 | UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F14-01 | F14 | 업로드 확인·파일별 정보 입력 (P10·P11) | P1 | 단일일/오늘포함다일/범위밖오늘·방문진입 | 기본 기록일 제안 규칙 일치 | UI13, UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F14-02 | F14 | 업로드 확인·파일별 정보 입력 (P10·P11) | P1 | 같은 방문에 사진6·영상3 제출·미지정 묶음 한도 | 사진5·영상2만 접수·초과 파일별 MEDIA_LIMIT·작성자×일정×기록일 적용 | UI13, UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F14-03 | F14 | 업로드 확인·파일별 정보 입력 (P10·P11) | P1 | 두 기기 동시 접수·실패/취소 자리 즉시 반환·삭제 후 반환 | 합산 한도 유지·반환 시점 일치·중복 반환 없음 | UI13, UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F14-04 | F14 | 업로드 확인·파일별 정보 입력 (P10·P11) | P1 | 설명1000/1001자·취소일정·기한경과·방문일불일치 | 초과/신규접수 거부·설명 일반텍스트·불일치 거부 | UI13, UI14, UI16 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F15-01 | F15 | 파일 전송·재시도·취소 | P0 | 일부완료·일부실패·100%서버검사중 | 완료만공개·실패만재시도·100%≠완료 | UI17, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F15-02 | F15 | 파일 전송·재시도·취소 | P0 | 전송실패 자동재시도·오프라인대기 | 1/2/4초3회·오프라인횟수미소모·동시3개 | UI17, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F15-03 | F15 | 파일 전송·재시도·취소 | P0 | 프로세스종료/강제종료 후 재실행 | 서버확인 후 복구·새계정제출 없음 | UI17, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F15-04 | F15 | 파일 전송·재시도·취소 | P0 | 완료/취소·취소일정기존작업/퇴장/모임종료 경쟁 | 서버최종상태 일치·권한/종료/만료 우선 | UI17, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F16-01 | F16 | 공동 기록 목록·사진 감상·영상 재생 | P1 | 시간순 오름/내림·촬영시각 없는 파일 | 촬영시각 기준·없는 파일은 완료시각 사용+표시·동일시각 ID 고정 | UI08, UI09, UI13, UI18 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F16-02 | F16 | 공동 기록 목록·사진 감상·영상 재생 | P1 | 사람별 묶음·작성자 구역 순서·접기·60개 페이지 경계 | 먼저 완료 작성자부터·구역 내부 시간순·중복없는 커서·집합 동일 | UI08, UI09, UI13, UI18 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F16-03 | F16 | 공동 기록 목록·사진 감상·영상 재생 | P1 | 차단·운영제한·삭제·만료 혼합·장소/작성자별 집계 | 목록과 집계 일치·차단 작성자 구역 없음 | UI08, UI09, UI13, UI18 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F16-04 | F16 | 공동 기록 목록·사진 감상·영상 재생 | P1 | 길게 눌러 선택 모드·영상종료/확대닫기·업로더기기꺼짐 | UI16 선택 진입·소리중단·보기방식/스크롤 복원·서버열람 가능 | UI08, UI09, UI13, UI18 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F17-01 | F17 | 본인 기록 개별·일괄 정보 수정 | P0 | 필드별 적용/유지·설명비우기·방문해제 | 선택한 필드만 전체 대상 반영 | UI09, UI16, UI18, UI20 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F17-02 | F17 | 본인 기록 개별·일괄 정보 수정 | P0 | 다른일정/타인/121개·기간밖기록 재지정 | 혼합요청거부·기간안 재지정허용 | UI09, UI16, UI18, UI20 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F17-03 | F17 | 본인 기록 개별·일괄 정보 수정 | P0 | 방문 변경으로 대상 방문 사진5 초과·검사중 버전 변경 | 해당 파일 MEDIA_LIMIT·전체 미적용·입력 유지 | UI09, UI16, UI18, UI20 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F17-04 | F17 | 본인 기록 개별·일괄 정보 수정 | P0 | 설명검사거부·응답유실 재시도 | 전체미적용 또는 동일요청결과·집계중복없음 | UI09, UI16, UI18, UI20 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F18-01 | F18 | 내가 올린 기록 조회·개별/일괄 삭제 | P0 | 나간/퇴장/종료 모임 본인파일 열람·삭제 | 참여/빈자리 불필요·타인공동자료 비노출 | UI16, UI18, UI22, UI28 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F18-02 | F18 | 내가 올린 기록 조회·개별/일괄 삭제 | P0 | 여러모임 본인120개 삭제·타인1개혼합 | 본인혼합허용·권한오류는 요청전체거부 | UI16, UI18, UI22, UI28 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F18-03 | F18 | 내가 올린 기록 조회·개별/일괄 삭제 | P0 | 유효요청 중 일부정리실패·이미삭제 재요청 | 파일별결과·실패만재시도·중복차감없음 | UI16, UI18, UI22, UI28 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F18-04 | F18 | 내가 올린 기록 조회·개별/일괄 삭제 | P0 | 참여종료 본인 저장/정보수정 직접요청 | 거부·열람/삭제만 허용 | UI16, UI18, UI22, UI28 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F19-01 | F19 | 사진·영상 휴대폰 저장 | P1 | 길게 눌러 본인/타인120개 선택 저장 | 참여자 동일권한·UI16 공통 선택 화면·앨범 경로 표시 | UI09, UI16, UI18, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F19-02 | F19 | 사진·영상 휴대폰 저장 | P1 | 기기공간부족·부분다운로드실패 | 실패개수·재시도/선택축소 | UI09, UI16, UI18, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F19-03 | F19 | 사진·영상 휴대폰 저장 | P1 | 내려받기100%·기기쓰기 전 이탈 | 쓰기 전 완료로 표시하지 않음 | UI09, UI16, UI18, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F19-04 | F19 | 사진·영상 휴대폰 저장 | P1 | 파일준비 뒤 퇴장·만료·개인차단·purpose=share 요청 | 파일스트림 재검증으로 거부·share는 400 거부 | UI09, UI16, UI18, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F20-01 | F20 | 촬영 위치 메타데이터 처리 (P07) | P0 | GPS있는/없는 사진·영상·대표사진 타인제공 | 썸네일/열람/저장 모두위치태그없음 | UI17, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 실파일 fixture + 메타데이터/호환성 검사
TC-F20-02 | F20 | 촬영 위치 메타데이터 처리 (P07) | P0 | 회전·촬영시각·음성·HDR 입력 | 정보보존·호환본SDR·전체구간 유지 | UI17, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 실파일 fixture + 메타데이터/호환성 검사
TC-F20-03 | F20 | 촬영 위치 메타데이터 처리 (P07) | P0 | 제거검증실패·알수없는메타데이터 | 공개/준비완료 금지·재시도/안내 | UI17, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 실파일 fixture + 메타데이터/호환성 검사
TC-F20-04 | F20 | 촬영 위치 메타데이터 처리 (P07) | P0 | 기기원본과 앱별도방문 위치 비교 | 기기원본불변·사용자지정방문 유지 | UI17, UI21 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 실파일 fixture + 메타데이터/호환성 검사
TC-F21-01 | F21 | 일정별 보관·만료 (P01) | P0 | 2027.01.31종료 첫완료 | 04.30까지·05.01 00:00 KST 만료 | UI03, UI08, UI22 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F21-02 | F21 | 일정별 보관·만료 (P01) | P0 | 첫완료와종료일변경 동시·모든파일삭제후재업로드 | 서버확정기준 단일기한·고정해제없음 | UI03, UI08, UI22 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F21-03 | F21 | 일정별 보관·만료 (P01) | P0 | 취소전접수 첫파일 취소후완료·예상기한경과 | 취소직전종료일 기준·지난기한완료거부 | UI03, UI08, UI22 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F21-04 | F21 | 일정별 보관·만료 (P01) | P0 | 만료경계·7일/1일전·만료후30일카드 | 즉시접근차단·앱내안내·카드는설명없이기한만 | UI03, UI08, UI22 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | 고정 시계 도메인 단위 + API 통합
TC-F22-01 | F22 | 참여자 목록·방장 이전·강제 퇴장 (P03) | P0 | 방장이활성참여자에게이전 | 즉시이전·수락대기없음·방장한명 | UI26, UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F22-02 | F22 | 참여자 목록·방장 이전·강제 퇴장 (P03) | P0 | 본인지정·탈퇴대상·일반참여자이전요청 | 거부·기존방장유지 | UI26, UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F22-03 | F22 | 참여자 목록·방장 이전·강제 퇴장 (P03) | P0 | 퇴장→차단해제→새참여→오래된퇴장재시도 | 새membershipId보존·차단재생성없음 | UI26, UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F22-04 | F22 | 참여자 목록·방장 이전·강제 퇴장 (P03) | P0 | 강제퇴장과자발나가기 비교 | 강제만재참여차단·완료파일기한/소유유지 | UI26, UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F23-01 | F23 | 나가기·마지막 방장 모임 종료 (P02) | P0 | 일반나가기 후 본인조회/삭제 | 공동접근종료·유효파일유지·새저장불가 | UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F23-02 | F23 | 나가기·마지막 방장 모임 종료 (P02) | P0 | 2인이상방장나가기/전체종료 | 이전전나가기/전체종료 거부 | UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F23-03 | F23 | 나가기·마지막 방장 모임 종료 (P02) | P0 | 마지막방장종료·과거타인파일포함 | 본인만삭제·타인본인경로보존·재개불가 | UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F23-04 | F23 | 나가기·마지막 방장 모임 종료 (P02) | P0 | 동시새참여와종료 양방향 순서 | 새참여먼저면종료거부·종료먼저면참여거부 | UI27 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F24-01 | F24 | 계정 삭제 | P0 | 방장역할미정리·역할정리완료 | 미정리거부·정리후전체본인파일삭제 | UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F24-02 | F24 | 계정 삭제 | P0 | 나간/퇴장/종료모임의본인파일 포함 | 작성자ID전체탐색·타인파일유지 | UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F24-03 | F24 | 계정 삭제 | P0 | 삭제직전모임생성/방장수신 경쟁 | 계정잠금으로선행조건재검증 | UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F24-04 | F24 | 계정 삭제 | P0 | 삭제재시도·재가입·정리실패 | 즉시접근차단·중복집계없음·기록자동복구없음 | UI28, UI30 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 통합 + Android 화면 확인
TC-F25-01 | F25 | 신고·개인 차단 (P08) | P1 | 파일/대표사진/참여자신고·중복요청 | 최소증거연결·중복없음·자동삭제없음 | UI18, UI26, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F25-02 | F25 | 신고·개인 차단 (P08) | P1 | 개인차단 뒤공동목록/집계/직접저장공유 | 내경로만숨김·집계일치 | UI18, UI26, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F25-03 | F25 | 신고·개인 차단 (P08) | P1 | 방장개인차단·모임재참여차단비교 | 방장역할유지·두차단독립 | UI18, UI26, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F25-04 | F25 | 신고·개인 차단 (P08) | P1 | 신고결과/이의·타인신고자정보요청 | 본인결과조회·타인신원/증거비공개 | UI18, UI26, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F26-01 | F26 | 유해 콘텐츠 검사·운영 조치 (P08) | P0 | 사진/영상/이름/제목/주소/설명 공개전검사 | 통과전비공개·수정은기존공개값유지 | UI17, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F26-02 | F26 | 유해 콘텐츠 검사·운영 조치 (P08) | P0 | 엔진장애·판정불가·의심콘텐츠 | 비공개수동검토·자동공개없음 | UI17, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F26-03 | F26 | 유해 콘텐츠 검사·운영 조치 (P08) | P0 | 운영자제한/삭제/해제·일반방장같은요청 | 운영권한/감사이력·방장거부 | UI17, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F26-04 | F26 | 유해 콘텐츠 검사·운영 조치 (P08) | P0 | 서비스제한계정·종료모임보존파일 조치 | 열람등정책적용·본인삭제/동의철회/문의유지 | UI17, UI31, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F27-01 | F27 | 방장 부재 수동 복구 (P04) | P1 | 요청자재인증·후임별도동의·기존방장통지 | 자료/통지이력·7일응답대기 | UI32, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F27-02 | F27 | 방장 부재 수동 복구 (P04) | P1 | 7일경과·이견/증거부족 | 자동승인없음·수동검토/보류 | UI32, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F27-03 | F27 | 방장 부재 수동 복구 (P04) | P1 | 승인직전직접이전/후임나감/모임종료 | 버전검증거부·오래된승인미덮어씀 | UI32, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F27-04 | F27 | 방장 부재 수동 복구 (P04) | P1 | 복구승인과파일기한/작성자 비교 | 방장역할만변경·기한/소유불변·종료재개불가 | UI32, UI34 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | API 권한 + 운영 시나리오 수동
TC-F28-01 | F28 | 저장 공간·캐시·로그아웃·문의 | P1 | 완료원본+예약=5GB경계·동시접수 | 동시초과없음·파생본사용량별도 | UI03, UI28, UI33, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | DB 경쟁 + API 통합
TC-F28-02 | F28 | 저장 공간·캐시·로그아웃·문의 | P1 | 캐시500MB LRU정리·미완료원본포함 | 재생캐시만삭제·유일원본/설명/작업유지 | UI03, UI28, UI33, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F28-03 | F28 | 저장 공간·캐시·로그아웃·문의 | P1 | 로그아웃중업로드→다른계정로그인 | 작업확인·중단선택·이전계정보호자료비노출 | UI03, UI28, UI33, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동
TC-F28-04 | F28 | 저장 공간·캐시·로그아웃·문의 | P1 | 실패문의·공개연락처·저장임시파일 | 문의식별값·실채널연결·기기쓰기후정리 | UI03, UI28, UI33, UI35 | staging 실제연동+실기기/서버경쟁 주입 | 미실행 |  |  |  | Android 자동화 + 권한/저장 실기기 수동

## 계약통합검수
ID | 대상 | 입력·행동 | 기대결과 | 실행 방식 | 서버 검수 결과
CT01 | 정상 청크·마지막 청크 | 1MiB/4MiB·나머지 바이트 전송 | 204·정확한 offset·최종 length | API통합+실파일 | 미실행
CT02 | 응답 유실 뒤 동일 PATCH | 같은 세대·offset·길이·hash 재전송 | 중복 기록/예약 없이 같은 확정 offset | API통합+장애주입 | 미실행
CT03 | 다른 offset/동시 두 기기 | 앞선/중첩/건너뛴 offset·서로 다른 청크 | 직렬화·409·HEAD로 현재 offset 확인 | API통합+DB경쟁 | 미실행
CT04 | 청크 저장과 DB 커밋 사이 장애 | 객체저장 뒤 커밋 실패 | offset 미전진·고아 정리·재전송 복구 | 스토리지 장애주입 | 미실행
CT05 | transport 만료와 재발급 | 24시간 경계·같은 fingerprint·재시도 응답 유실 | 410→동일 task 새 세대·같은 키는 같은 세대 | 고정시계+API통합 | 미실행
CT06 | 세대/파일 변경 우회 | 오래된 generation·다른 SHA256 | 409 또는 FILE_CHANGED·accepted_at 불변 | API통합 | 미실행
CT07 | HEAD/청크 권한 변경 | 전송 중 퇴장·계정삭제·모임종료·만료 | 현재 상태 재검증·보존된 URL로 우회 불가 | API권한+DB경쟁 | 미실행
CT08 | commit 공개 문턱 | offset=length·GPS검증실패·검사엔진장애 | 202/verifying/review·공개/완료 집계 없음 | 실파일+API통합 | 미실행
CT09 | 업무 결과 타입 | operationId/state/kind별 정상/오류 JSON | 스키마 예제와 서버 응답 동일·구형 id 제거 | 계약+API통합 | 미실행
CT10 | 운영자 인증 | 앱 JWT·운영 JWT·MFA/역할 조합 | 앱 토큰/역할 부족 거부·조치와 감사 원자성 | 인증통합+운영수동 | 미실행
CT11 | 개발 대역의 운영 혼입 | production에 테스트 판정/로그인 어댑터 선택 | 시작 거부·판정 미설정은 review | 배포설정+통합 | 미실행
CT12 | 제한 계정 삭제 선행 정리 | 이용 제한 계정의 방장 이전/마지막 종료 | 최소 정리만 허용·공동감상/업로드 차단 유지 | API권한+운영수동 | 미실행
CT13 | 초대 확인 50회 경쟁 | 49회에서 동시 두 미리보기·51번째·로그인 복귀·참여하기 | 50회까지만 응답·INVITE_EXHAUSTED·복귀/참여는 횟수 미증가·기존 참여 유지 | DB경쟁+API통합 | 미실행
CT14 | 일차별 방문 15개 경쟁 | 14개에서 두 참여자 동시 추가·16번째·빈 방문 삭제 후 추가 | 15개 확정·VISIT_LIMIT·자리 복귀·planned_time 저장 | DB경쟁+API통합 | 미실행
CT15 | 작성자별 사진5/영상2 경쟁 | 같은 방문에 두 기기 동시 접수·실패/취소 반환·F17 방문 이동·미지정 묶음 | 합산 한도 유지·MEDIA_LIMIT 파일별·remaining 일치·이동 대상 재검증 | DB경쟁+API통합+실파일 | 미실행
CT16 | 모든 현재 참여자의 초대 관리 | 방장/일반 참여자·타인 초대 취소·비참여/탈퇴/퇴장/이용 제한·종료 경합·멱등 재시도 | 현재 참여자 동일 권한·발급자 이력 유지·권한 소멸 뒤 거부·7일/50회/정원 유지 | API권한+DB경쟁+Android 화면 | 미실행

## 보완개발순서
순서 | 범위 | 필수 선행 조건 | 완료 문턱
1 계약/기술 검증 | 기준선·DDL·전송·SDK·혼합파일 | 파일/스크립트와 실제 환경 준비 | 스키마·예제·기술 검증 결과 기록
2 계정/모임/초대 | F01~F05 + 최소 파일 처리 뼈대 | Node/Fastify/pg·신규 앱 셸 | 권한·동시 정원·응답 유실 확인
3 일정/장소/계획 | F06~F11 | 날짜 범위 일정·방문 15개·예정 시각·버전 | 기간 밖 확인·취소/삭제·방문 한도 경쟁 확인
4 업로드/감상 | F12~F16 + F20 + F26 공개 전 검사 | 실제 위치 제거·비공개 review·transport·사진5/영상2 트리거·시간순/사람별 보기 | 위치 검증과 검사 통과 전 완료/공개 금지·한도 경쟁
5 공통 선택/수정/삭제/저장 | F17~F19 | 공개 완료 파일·동일 권한 predicate·UI16 선택 모드 | 원자 수정·파일별 삭제·휴대폰 저장 권한·공유 경로 없음
6 생명주기/운영/실연동 | F21~F28 | 운영 계정·실제 공급자/문서/연락처 | 실기기·SLA·복원·출시 검수

## 비기능검수
ID | 항목 | 조건 | 기대결과 | 결과
NFR01 | 성능 | Android12 RAM4GB·10Mbps RTT100ms·100모임/일정1000파일 | p95 첫표시<=2s/후속<=1s/재생시작<=3s·버튼<=100ms | 미실행
NFR02 | 위치태그 | 사진/영상/대표사진각형식·회전·HDR·GPS유무 | 타인제공모든variant에서GPS없음·촬영시각/방향/음성보존 | 미실행
NFR03 | 접근차단 | 만료/삭제/퇴장/차단전발급exportId·Range·직접URL | 새요청즉시거부·기존외부사본회수주장없음 | 미실행
NFR04 | 파일정리 | 대상파일/파생본정리실패주입·중복worker | 접근즉시차단·24h내정리·실패경보·용량1회반환 | 미실행
NFR05 | 백업복원 | 30일이내백업+삭제/만료tombstone복원 | 파일공개전tombstone반영·삭제자료재공개없음 | 미실행
NFR06 | Android기기 | API31/32/33/34/35+·사진선택기/권한/백그라운드 | 지원범위기능일치·시스템권한/프로세스종료복구 | 미실행
NFR07 | 접근성 | 200%글자확대·TalkBack·좁은폭·다크시스템 | 주요작업완료·잘림/겹침없음·역할/라벨·선택상태 | 미실행
NFR08 | 부하/경쟁 | 9명2참여·5GB동시예약·완료취소·종료참여·49회초대·14개방문·사진5경계 | 모든불변식유지·중복생성/집계없음·한도초과없음 | 미실행
NFR09 | 운영SLA | 검사장애/신고/이의/복구통지실패 | 비공개대기·24h최초/3영업일이의·7일대기수동결정 | 미실행
NFR10 | 실연동 | 카카오/Google/국내지도/파일서버/검사/문의 | 목업과빈문서/연락처로완료처리하지않음 | 미실행

## 검수계획
단계 | 목적 | 환경·준비 | 완료기준
1 도메인단위 | 보관/반복/문자/권한 | 고정KSTclock·경계벡터 | 명세경계일치
2 API통합 | 트랜잭션/멱등/파일검증 | staging DB·스토리지·검사대체/실연동 | 실패주입과재시도결과일치
3 경쟁 | 정원·역할·보관·원자수정 | 동시클라이언트·DB장벽 | 불변식유지
4 Android | 권한·촬영·선택기·백그라운드 | 에뮬레이터+API31최저/보급형실기기 | 120개혼합·강제종료복구
5 운영 | 신고·이의·복구·정리/복원 | 운영별도계정·연락처·SLAclock | 실제큐/감사/문의연결
6 수락 | F01~28 전체·성능 | 버전/기기/파일/네트워크증거 | 중대미해결0·전항목결과기록

## 검증된데모범위
구분 | 이번 확인 | 확인하지 않은 범위
관찰 | 근거/APK PNG·XML·JSON·실행검토.docx 참조 | 실제인증·서버동기화·실지도·미디어검사·보관·실기기성능
설계검증 | 산출물구조·화면/기능/API참조·OpenAPI스키마·SVG시각검토 | 기능테스트결과를성공으로기입하지않음