## 자료차이와반영
항목 | 이전근거 | 이전값 | 최신명세기준 | 기능근거 | 설계반영
날짜 공통 메모 | 이번 APK 순서 편집 화면 | 장소 메모 최대100자 | 날짜 제목만 제공·공통 메모 제외 | F10 | UI12 메모 입력 제거
한번에 선택 개수 | 이번 APK 업로드 시트 | 사진·동영상 최대10개 | 촬영·가져오기 혼합 최대120개 | F13·F14 | UI16 후보수·서버 검증 변경
대상 OS | XLSX 문서정보·비기능요건 | iOS15+/Android10+·iPhone 기준 | Android12(API31)+만 1차 | F01·개발범위 | UI01~35와 Android QA 기준
서비스 계층 | PDF p3~6·APK | 여행→Day→장소 경유 | 모임→일정→장소 계획/기록, 날짜는 필터 | F03·F06 | 일정 선택 즉시 전체 상세
로그인 | XLSX 화면목록·선택근거 | 카카오 우선·Apple/Google 예정 | 카카오·Google 두 수단 | F01 | Apple 제거, 두 수단 필수
정원 | XLSX 화면설계·PDF p4 | 1~5 선택·기본3 | 방장 포함10명 고정 | F03·F05 | 정원 입력·변경 제거
초대 권한 | 2026-10-24 사용자 요청 | 방장만 조회·발급·공유·취소 | 모든 현재 참여자가 같은 모임의 초대 조회·발급·공유·복사·개별 취소 | F05 | UI05·UI23·권한표·3개 API member 권한·참여 종료 재검증
초대 관리 | XLSX API·초대관리 | 단일 코드 교체·기간 선택 | 초대별168시간·기존 발급 유지·개별취소 | F05 | invite 독립 테이블·UI23
비로그인 미리보기 | XLSX 화면흐름·권한 | 대표사진·일부 일정 둘러보기 | 모임명·일정요약만 | 권한절·F05 | 비공개 최소 DTO·UI24
참여 확정 | XLSX 화면흐름 F29 | 로그인 뒤 자동 참여 | 로그인/가입 후 참여하기로 확정 | F05 | pendingInvite 보존 후 재확인
프로필 | PDF p10·XLSX 프로필 | 사진·닉네임·합류율 | 표시명만·사진편집 없음 | F02 | UI28에서 표시명만
과거 날짜 | XLSX 선택근거 T11 | minDate=오늘 | 과거 일정 허용·기한 지난 업로드 불가 | F07·F21 | 생성 검증 분리
촬영 길이 | PDF p8~9 | 모임별5·10·15초 | 개인 촬영1~5초·기본3초 | F12 | UI15 정수 선택
가져오기 길이 | PDF p9 | 선택구간 자르기 | 가져오기60초·200MB, 자르기 없음 | F13 | 초과 영상 재선택 안내
장소별 개수 | PDF p7·APK | 슬롯/업로드 현황 중심 | v1은 제한 없음 → 2026-10-20 회의로 작성자별 방문당 사진5·영상2 | F14·P11 | 남은 개수 표시·서버 파일별 거부
소통 기능 | PDF p7 | 실시간 댓글 | 댓글·좋아요·친구·공개피드 제외 | 개발범위 | UI와 API에서 제거
삭제와 종료 | XLSX 데이터정책·화면흐름 | 방장 여행 삭제·연쇄 삭제 | 빈 일정만 삭제, 마지막 방장만 모임종료·타인파일보존 | F11·F23 | FK cascade 금지·UI27
로그아웃 | XLSX 화면흐름 F05 | 즉시 세션 해제 | 미완료 업로드 확인·중단 선택 | F28 | UI28 확인 흐름
지도·기록 범위 | XLSX 문서정보 | 지도·업로드는 다음 단계 | 장소 검색·촬영·업로드·공동감상 1차 포함 | F09~F20 | 1차에 설계 추가
영상 제작·결제 | PDF p11~12·APK 실험 | 영상합성·분할·AI 아이디어 | 영상 제작/편집·결제·보관연장 후속 | 7절 | 개발/검수 범위 제외
보관 | PDF 검토문제·구자료 | 보관 미정/여행 삭제 종속 | 첫 완료 때 종료일+3개월 고정 | F21 | 서버 만료와 정리 분리
반복 일정 | 2026-10-20 회의 | v1: 일/주/월/년·간격·730회 맞춤 반복 | 반복 폐지, 기간(시작~종료 날짜) 일정을 방장이 수동 추가 | F07·F08·F11 | UI07 제거·recurrence 테이블/API 제거·scheduleUpdate/Cancel
일정 시각 | 2026-10-20 회의 | v1: 종일/시간 지정(UI04 종일 토글) | 일정은 날짜만, 시각은 장소 추가 시 방문별 입력·UI08 표시 | F07·F09·F10 | UI04/06 종일 제거·visitCreate.plannedTime·schedules 시각 컬럼 제거
초대 횟수 | 2026-10-20 회의 | v1: 7일·횟수 무제한 | 7일 + 초대 확인 50회 소진 | F05 | invitations.use_count/max_uses·INVITE_EXHAUSTED·UI23/24
외부 공유 | 2026-10-20 회의 | v1: 휴대폰 저장 + OS 공유창 | 휴대폰 저장만. 초대 메시지 공유는 유지 | F19·F20·F23 | UI21 공유 제거·export purpose=save
장소별 업로드 수 | 2026-10-20 회의 | v1: 제한 없음 | 작성자별 방문당 사진5·영상2, 미지정은 작성자×일정×기록일 | F14·F17·P11 | upload_tasks/media 트리거 MEDIA_LIMIT·UI13/16 남은 개수
일차별 장소 수 | 2026-10-20 회의 | v1: 제한 없음 | 일정×방문일 방문 최대 15개 | F09·P12 | visits 트리거 VISIT_LIMIT·UI08/10/11
선택 화면 | 2026-10-20 회의 | v1: UI16 업로드 확인 + UI19 다중 선택 | 하나의 선택 화면으로 통합 | F14·F17·F18·F19 | UI16 통합·UI19 번호 폐지
기록 보기 방식 | 2026-10-20 회의 | v1: 제출 묶음 완료순 고정 | 시간순(촬영 시각)·사람별 묶음 | F16 | mediaList view/order·UI09/13
길게 눌러 저장 | 2026-10-20 회의 | v1: 선택 버튼 중심 | 길게 누르기 → 다중 선택 → 휴대폰 저장 | F16·F19 | UI09/13/16 선택 모드
A01 날짜 추가 | c19f34c DatePickSheet/demoStore | 비연속 날짜 다중 선택·30개 | 방장만 연속366일·버전/영향 확인 | F07 F08 F21 | 회의 10/30 A01 결정 전 기존 유지
A02 진입 | c19f34c S01/S02/S04 | 날짜·방문을 순차 경유 | 전체 기본·미지정/기간 밖 직접 경로 | F06 F16 | UI08 날짜 카드를 필터로 연결
A03 정렬 | c19f34c PlaceRecords | 업로드 최신순·보기 초기화 | 촬영 시각 오름차순·기기 기억 | F16 | 아이콘/선택 UI만 반영
A04 대표 사진 | c19f34c covers[itinerary.id] | 일정별 커버 | 모임별 커버·방장만 | F04 | UI25 연결·일정별 데이터 보류
A05 프로필 | c19f34c MyPage/Account | 사진 편집·복원 | 표시명·기본 아이콘 | F02 F28 | UI36/37 구성 반영·사진 보류
A09 저장 | c19f34c downloadBridge | handled 응답·연결 안내 | 120개·파일별 결과·실패 재시도 | F16 F19 | UI16→UI21 계약 유지
A13 출시 정합성 | 약관13 개정안 vs 종전 명세 | 동의·GPS·계정 삭제 규칙 차이 | 별도 개정 확정 필요 | F02 F20 F24 | 일반 사용자 출시 전 해결·이번 UI 검증으로 대체 불가

## 기술결정
ID | 영역 | 선택안 | 이유·검증할점 | 상태 | 담당역할
ADR01 | 클라이언트 | 신규 Expo 셸 + DayLog 선별 이식 | 촬영/파일 후보만 조건부 채택; 기존 업무DB·편집·알림·브랜딩 제외 | 선택 확정·채택 검증 필요 | 클라이언트 담당
ADR02 | 서버/DB | Node24·Fastify5·TypeScript·pg8·PostgreSQL16·SQL migration | ORM 미사용·같은 client 명시적 트랜잭션·마이그레이션 hash 이력 | 선택 확정·서버 구현 전 | 백엔드 담당
ADR03 | 인증 식별 | 공급자subject별 내부ID·명시적 연결 | Supabase 기본 이메일 자동연결 정책을 F01과 분리 | 설계안 | 백엔드/인증 담당
ADR04 | 저장 호스팅 | Supabase DB/Storage 또는 동등한 private object storage | 기존 XLSX는 Supabase 사용. 지역·비용·변환작업 배치 결정 필요 | 공급자 미확정 | 인프라 담당
ADR05 | 미디어 처리 | ffprobe/FFmpeg·ImageMagick·ExifTool + 공개 전 검사 | 지원 형식별 실제 위치 제거 검증, 장애 시 review; 정확한 이미지 digest는 기술 검증 후 잠금 | 도구 선택 확정·혼합파일 검증 필요 | 미디어 담당
ADR06 | 파일 접근 | 인증 프록시+Range 재검증 | 만료/퇴장/차단 후 기존 링크로 새접근하는 우회 방지 | 설계안 | 백엔드/인프라 담당
ADR07 | 초대 코드 | 8자리32문자·링크128bit 난수·168h·확인 50회 소진 | 길이는 기술안이며 명세의 제품정책 아님. 횟수는 미리보기 성공 응답 단위로 행 잠금 증가. 조회율제한과 원문암호화 필요 | 설계안 | 백엔드 담당
ADR08 | 커서 일관성 | 페이지 스냅샷 cutoff 포함 opaque cursor | 늦은 파일완료는 같은 페이지세션에 삽입하지 않고 목록갱신에서 반영 | 설계안 | 앱/백엔드 담당
ADR09 | 운영 검사 공급자 | 이미지/영상/텍스트 검사 플러그인+비공개 수동검토 | 실제엔진·기준·검토자·운영시간/담당자를 고정해야 함 | 출시 준비 필요 | 운영/백엔드 담당
ADR10 | 법정문서와 문의 | 실제 문서버전·수집항목·공개 연락처 배포설정 | 임시문구/빈연락처로 완료 판정 금지 | 출시 준비 필요 | 제품/운영 담당
ADR11 | SDK | 기존 선언 Expo57/RN0.86.3/React19.2.3·새 앱 lockfile | 선행 XLSX54/0.81과 구분. 설치/doctor/빌드/API31 확인 후 채택 | 기준 조합 확인·실제 빌드 검증 전 | 앱/인프라 담당
ADR12 | 재인증·키수명 | 재인증5분·access15분·refresh30일·멱등캐시7일 제안 | 위험행위 본인확인과 응답유실 복구. 실제 운영정책에서 고정 | 설계안 | 인증/운영 담당
ADR15 | 한도 강제 위치 | 방문15·사진5/영상2·초대50회를 DB 트리거(행 잠금/advisory lock)+서비스 사전 검증 이중화 | 동시 요청에서도 한도 초과 없음. 남은 개수는 서버 응답으로만 표시 | 설계안·v0.3 | 백엔드 담당
ADR16 | 일정 모델 단순화 | 반복·시각 컬럼 제거, 일정은 날짜 범위·수동 추가, 시각은 visits.planned_time | 2026-10-20 회의 결정. 기간 변경은 기간 밖 영향 확인 후 단일 PATCH | 확정·v0.3 | 백엔드/앱 담당
ADR13 | 전송 | ATP-Upload/1: 인증 HEAD/PATCH·offset·generation·SHA256 | 불변 청크 저장 후 DB offset 커밋; 응답유실/중복/만료 정의 | 선택 확정·서버 구현 전 | 서버/앱 담당
ADR14 | 운영 인증 | 별도 OIDC client/issuer/audience + MFA·역할 분리 | 일반 앱 JWT 거부, reviewer/moderator/recovery approver | 방식 확정·실계정 설정 필요 | 운영/백엔드 담당

## 출시준비
항목 | 담당역할 | 필요한실값/행동 | 종료조건
로그인 | 앱/백엔드 | 카카오/Google 앱ID·서명·리디렉트·공급자 subject 검증 | 두수단실연동·명시적연결·실패복구
지도 | 앱/백엔드 | 카카오맵키·도메인/패키지·장소데이터보관/표시조건 | 실제검색·실패/율제한
클라우드 | 인프라 | 리전·DB/Storage·private정책·키·백업·정리 | 접근차단/24h정리/복원훈련
콘텐츠검사 | 운영/백엔드 | 사진/영상/텍스트엔진·기준·검토인력 | 장애시비공개·실제큐·SLA
문서/문의 | 제품/운영 | 약관·개인정보·동의항목/버전·공개연락처 | 열람/동의저장/철회/실문의
기기/성능 | 앱/QA | API31최저·보급형·혼합파일·네트워크프로파일 | F01~28·성능실측증거

## 구현과외부준비구분
구분 | 필요 조건 | 개발 방식 | 완료 조건
인증·지도 | 실제 자격 증명 필요 | 개발 어댑터/명시적 테스트 대역 | 실제 로그인·인증 취소·만료·실지도 실패 검수
DB·private 저장소 | 실제 로컬 구현 가능 | PostgreSQL·비공개 디렉터리 또는 실제 object storage | 경쟁·정리·재개·접근차단 검수
미디어 처리 | 실제 로컬 구현 가능 | probe·메타데이터 처리·호환본·정리 worker | 실제 혼합 파일·GPS·HDR·음성/회전 보존
콘텐츠 판정 | 실제 엔진 필요 | 판정 대역은 개발 전용·장애 시 review | production 대역 금지·운영 검토 연결
약관·동의·문의 | 운영 문서/연락처 필요 | 버전별 문서·실제 공개 채널 | 열람·동의·철회·실제 문의 확인
실기기·성능 | 측정 필요 | 자동화+실기기 검수 | 버전·OS·기기·파일·네트워크 실측 증거

## 자료목록
ID | 경로·URL | 검토내용 | 우선순위·용도
S1 | 기준/기능명세서.md | 원본과 동일한 SHA256 사본·F01~F28·P01~P10 | 패키지 내부 구현 최우선 기준
S2 | 참고 자료/프로젝트 소개.pdf | 14페이지 전체 시각 검토: 핵심가치·브랜드·탐색·업로드 구상 | 구조/브랜드 참고, 충돌은S1우선
S3 | 참고 자료/화면 명세 데이터.xlsx | 16시트의 텍스트·화면설계 내 이미지·토큰·API·권한·정책 | 선행설계 참고, 개발중 표시는 현재검증아님
S4 | 근거/APK/실행검토.json (과거 APK 관찰; 원본 바이너리 제거) | 이번 실행의 PNG·UI XML·행동기록·APK SHA256 | 실제 데모 UI 관찰
S5 | ../기능 명세서/참고 자료/2026-10-17_1차_세부기능_결정근거.md | 기능선택·제외·초기값 결정근거 | S1 해석 보조
S6 | ../회의록/10월_20일_회의.md | 2026-10-20 회의 피드백 10건(초대 50회·반복 폐지·종일 제거·수동 일정·UI16/19 통합·보기 방식·길게 눌러 저장·공유 제거·사진5/영상2·장소15) | v2 명세·v0.3 설계의 변경 원천
S7 | ../회의록/10월_20일_회의_반영_내역.md | 설계 검토 엑셀 5건의 권장안 | 1~3번 미확정 유지, 4·5번은 회의 결정으로 해소
T1 | https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html | 행 잠금·잠금순서·교착 회피에 대한 공식 설명 | 기술근거·2026-10-17 확인
T2 | https://developer.android.com/develop/background-work/background-tasks/persistent | 지속 백그라운드 작업 스케줄링에 대한 공식 설명 | WorkManager 검증항목 근거·2026-10-17 확인
T3 | https://supabase.com/docs/guides/storage/security/access-control | private storage 접근 제어·RLS 구성 | 저장소 경계 참고·2026-10-17 확인
T4 | https://supabase.com/docs/guides/auth/auth-identity-linking | 자동·수동 identity 연결 정책 | F01 자동병합금지와 기존인증안 차이 검토·2026-10-17 확인
T5 | https://fastify.dev/docs/latest/Reference/LTS/ | Fastify 지원 정책 | 도구 선택 근거·2026-10-17 확인
T6 | https://node-postgres.com/features/transactions | 동일 client의 명시적 트랜잭션 | pg 선택·2026-10-17 확인
T7 | https://docs.expo.dev/versions/v57.0.0/ | SDK57/RN0.86/React19.2.3 대응 | 선언 조합 확인, 실제 빌드 결과 아님
T8 | https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html | 물리 제약과 FK 정의 | 초기 스키마 근거·2026-10-17 확인
T9 | https://ffmpeg.org/ffmpeg.html | 미디어 변환·metadata 제어 | 작업자 도구 선택·실파일 위치 검증 별도
T10 | https://raw.githubusercontent.com/exiftool/exiftool/master/html/exiftool_pod.html | 메타데이터 읽기·쓰기·지원 형식 | 위치 제거 재검증 도구 선택, 실제 형식별 검증 필요